## Slide 1
Protein Bar Thảo Điền
Checklist vận hành tuần 3 · 24–30/08/2026 Mục tiêu: chốt shortlist mặt bằng và xác thực sản phẩm
Protein Bar · Weekly execution brief

## Slide 2
Mục tiêu cuối tuần
• Khảo sát tối thiểu 8 mặt bằng
• Shortlist 3–5 mặt bằng đạt điều kiện pháp lý, vận hành và không vi phạm flood line
• Tasting ít nhất 5 SKU với tối thiểu 5 người chấm
• Hoàn thiện Menu v1 kèm target COGS 34%
• Xác minh trạng thái ERC, thuế và hóa đơn điện tử
24–30/08/2026

## Slide 3
Workstream 1 · Mặt bằng
• Đặt lịch và hoàn tất ≥8 lượt khảo sát
• Ghi địa chỉ, diện tích, giá thuê, mặt tiền, ảnh hiện trạng và nền nhà so với mặt đường
• Kiểm tra sổ hồng, chủ cho thuê, quyền sử dụng thương mại và khả năng đăng ký kinh doanh
• Kiểm tra điện 3 pha, nước/thoát nước, bẫy mỡ, biển hiệu và chỗ đậu xe
• Chấm điểm và rút gọn còn 3–5 ứng viên
Owner: Intern · Klaus tham gia 2–3 lượt quan trọng

## Slide 4
Gate bắt buộc · Flood & pháp lý
• Không chọn mặt bằng dưới flood line Thảo Điền
• Kiểm tra dấu nước/ngấn ngập; nếu có thể, tái kiểm tra sau mưa lớn
• Chụp ảnh nền, mặt đường, lối vào và hệ thống thoát nước
• Loại ngay mặt bằng có rủi ro ngập hoặc hồ sơ đăng ký kinh doanh không rõ
• Đối chiếu: flood risk · legal cleanliness · rent · frontage · gym catchment
Decision rule: fail flood/legal = no-go

## Slide 5
Workstream 2 · Supplier tasting
• Tổ chức tasting #1: ≥5 SKU · ≥5 tasters · blind format
• Chấm hương vị và khả năng phù hợp menu
• Ghi protein (g/serving) và tính VND trên mỗi gram protein
• Đánh giá margin, độ ổn định nguồn cung và lead time
• Yêu cầu bảng giá và bản tự công bố cho từng SKU
• Không có declaration copy = SKU chưa được đưa vào shortlist bán hàng
Owner: Intern + Klaus · Output: scorecard ≥5 SKU

## Slide 6
Workstream 3 · Menu & tài chính
• Hoàn thiện Menu v1
• Protein shake ≥25g · proffee · protein iced tea
• 3–4 món bowl/wrap · grab-and-go RTD từ tủ lạnh
• Tính COGS từng món theo giả định P&L: 34%
• Gắn mỗi món với supplier/SKU, giá vốn, protein và target selling price
• Đánh dấu món chưa đủ hồ sơ là pending, không đưa vào launch menu
Owner: Klaus · Dependency: tasting + supplier price lists

## Slide 7
Definition of Done · 30/08
• □ 8 mặt bằng đã khảo sát và có checklist/ảnh
• □ 3–5 mặt bằng shortlist, không vi phạm flood line
• □ Kết quả tasting ≥5 SKU, có scorecard và hồ sơ nhà cung cấp
• □ Menu v1 + COGS từng món + các lỗ hổng hồ sơ được đánh dấu
• □ ERC, thuế, hóa đơn điện tử: mỗi mục có trạng thái và người phụ trách
• □ Friday report: blockers, quyết định cần Klaus/partners phê duyệt, next actions
Friday review · 30/08/2026